LAMPIRAN A

RINGKASAN  PENCAPAIAN BUSINESS PLAN 2005

(SEHINGGA 31 DISEMBER 2005)

LAMPIRAN A

BAHAGIAN: LEMBAGA AKREDITASI NEGARA

| BIL. | # PERKARA | BILANGAN | PENCAPAIAN | % | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program / Aktiviti Yang Dirancang Tahun 2005 ##### BAHAGIAN AKREDITASI - BAHAGIAN DASAR & RATING - BAHAGIAN AKREDITASI UMUM - BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (61) 3 12 8 5 7 11 7 5 3 | (51.25) 3 12 6 5 7 7 6 3 2.25 | (85.38%) 89.5% 85.3% 75% 100% 90.3% 88.5% 76.4% 88.5% 75% | Pengiraan peratusan mengambil kira purata pencapaian aktiviti-aktiviti utama sahaja. |
| 2. | Program / Aktiviti Baru Yang Tidak Dirancang Tahun 2005 ##### BAHAGIAN AKREDITASI ##### BAHAGIAN DASAR & RATING ##### BAHAGIAN AKREDITASI UMUM ##### BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (14) - 4 2 - 1 4 - 2 - | (12) - 4 2 - 1 - 2 - | (87.26%) - 86.3% 100% - 100% 50% - 100% - | Pengiraan peratusan mengambil kira purata pencapaian aktiviti-aktiviti utama sahaja. |
| 3. | Program / Aktiviti Tahun 2005 Yang Digugurkan/Dibatalkan (Ditangguhkan) ##### BAHAGIAN AKREDITASI ##### BAHAGIAN DASAR & RATING ##### BAHAGIAN AKREDITASI UMUM - BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (3) - 2 - - 1 - - - - |  |  | Program / aktiviti ini ditangguhkan. |
| 4. | Keseluruhan Program / Aktiviti Tahun 2005 [(1+2) - 3] ##### BAHAGIAN AKREDITASI ##### BAHAGIAN DASAR & RATING ##### BAHAGIAN AKREDITASI UMUM - BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (72) 3 9 10 5 8 11 7 7 3 | (55.25) 3 9 8 5 7 9 7 5 2.25 | (84.63%) 89.5% 85.8% 80% 100% 87.5% 81.8% 76.4% 85.7% 75% | Pengiraan peratusan mengambil kira purata pencapaian aktiviti-aktiviti utama sahaja. |
| 5. | Program / Aktiviti Tahun 2005 Yang Siap Sehingga 31 Disember 2005 ##### BAHAGIAN AKREDITASI ##### BAHAGIAN DASAR & RATING ##### BAHAGIAN AKREDITASI UMUM - BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (72) 3 9 10 5 8 11 7 7 3 | (55.25) 3 9 8 5 7 9 7 5 2.25 | (84.63%) 89.5% 85.8% 80% 100% 87.5% 81.8% 76.4% 85.7% 75% | Pengiraan peratusan mengambil kira purata pencapaian aktiviti-aktiviti utama sahaja. |
| 6. | Program / Aktiviti Tahun 2005 Yang Masih Dalam Pelaksanaan Pada 31 Disember 2005 ##### BAHAGIAN AKREDITASI ##### BAHAGIAN DASAR & RATING ##### BAHAGIAN AKREDITASI UMUM - BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB - BAHAGIAN KORPORAT - BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ##### BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT - BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN - UNIT AUDIT DALAM | (17.75) - 7 2 - 1 4 1 2 0.75 |  |  |  |

LAMPIRAN B

PENCAPAIAN PROGRAM / AKTIVITI BARU YANG DIRANCANG TAHUN 2005

(SEHINGGA 31 DISEMBER 2005)

LAMPIRAN B

### BAHAGIAN AKREDITASI

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL | #### TEMPOH | BIL | TEMPOH | BIL | TEMPOH | % |  |
| 1. | Penilaian Kursus Pengajian - Kelulusan (K) - Standard Minimum (SM) - Perakuan Akreditasi (PA) - Kursus Jangka Pendek (KKP) - Pemantauan kursus pengajian yang telah mendapat Perakuan Akreditasi | 600 300 150 150 150 | 3 bulan 3 minggu daripada tarikh dokumen lengkap. 7 bulan daripada tarikh dokumen lengkap. 7 bulan daripada tarikh dokumen lengkap. Tempoh tidak ditetapkan. Tempoh tidak ditetapkan. | 1123 320 427 198 31 |  | 902 226 258 117 17 | 829 selesai dlm tempoh 3 bulan 3 minggu 196 selesai dlm tempoh 7 bulan 232 selesai dalam tempoh 7 bulan | 91.9 86.7 89.9 59.1 90 | Kursus-kursus yang belum selesai (peratusan/jumlah) disebabkan baru diterima dan sedang diproses adalah seperti berikut:- - K = 19.7% (221) - SM = 29.3% (94) - PA= 39.6% (169) Tindakan/status terkini bagi permohonan yang belum selesai adalah seperti berikut; - Perlu maklumat tambahan. - Penilaian oleh APP - Lawatan Penilaian - Akan dibawa ke ML - Kursus belum matang bagi SM/PA Kursus-kursus yang belum selesai (peratusan/jumlah) disebabkan baru diterima dan sedang diproses adalah seperti berikut:- KKP = 40.9% (81 k.pengajian) Tindakan/status terkini bagi permohonan yang belum selesai adalah seperti berikut; - Memerlukan maklumat tambahan daripada IPTS. - Menunggu pembayaran fee. Bagi tahun 2005, proses pemantauan hanya menumpukan kepada 31 kursus yang telah mendapat Perakuan Akreditasi dan akan tamat tempohnya pada 2006 (sebagai ‘pilot test’). Tindakan/status terkini bagi permohonan yang belum selesai adalah seperti berikut: - Memerlukan maklumat tambahan. - Penilaian oleh APP - Lawatan Penilaian - Akan dibawa ke ML |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN DASAR & RATING

| BIL | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| I. | PANDUAN KRITERIA & STANDARD BAGI KURSUS PENGAJIAN BIDANG | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bioteknologi | 1 | 6 bulan (Jan-Jun) |  | Apr-Dis |  | (8 bulan) Apr-Dis | 95 | - Telah diluluskan ML Ogos 2005. Memo dalaman telah dikeluarkan pada Sept. 2005. - 95% selesai - Jangkaan selesai Feb. 2006 - Tindakan susulan: - Masuk laman web, buletin. - Pengeluaran pekeliling kepada pihak berkaitan. - Percetakan. - Pemurnian versi bahasa Melayu. - Tugasan bermula April 2005 berikutan kemasukan 2 pegawai projek dan pinjaman. - Kekangan menetapkan tarikh mesyuarat dan mendapatkan pakar mengakibatkan tempoh masa dilanjutkan. - Masalah mendapatkan penterjemah. |
|  | - Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (ICT) | 1 | 6 bulan (Jan-Jun) |  | Apr-Dis |  | (8 bulan) Apr-Dis | 80 | - Telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali (peringkat sijil & diploma sahaja). - 80% selesai - Jangkaan selesai Mac 2006 - Tindakan susulan: - Satu lagi mesyuarat diperlukan. - Bentang ke ML. - Masuk laman web, buletin. - Pengeluaran memo dan pekeliling kepada pihak berkaitan. - Sama seperti di atas dengan tambahan: Tiada kesinambungan peringkat pengajian.(LAN diminta menyediakan standard peringkat selain ISM) |
| II. | ### GARIS PANDUAN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instrumen dan Prosedur Penilaian perpustakaan | 1 | 7 bulan (Jan – Jul) |  | Jan-Dis |  | 12 bulan Jan-Dis | 70 | - Standard perpustakaan dan instrumen pernilaian telah dibentangkan dalam SML 27-10-05 - 70% selesai. Jangkaan selesai Jun 2006. - Tindakan susulan: - Uji cuba (pilot test) - Bentang ML - Cetak - Pekeliling - Memo - Web site. - Terjemahan Bahasa InggerisI - Bengkel kepada Pegawai , IPTS, APP. - Tugas dikendali oleh 3 pegawai yang bertukar ganti berikutan tamat perkhidmatan/ pertukaran pegawai. Dalam masa sama pegawai semasa menyediakan 2 tugasan besar yang lain. |
| III. | PENINGKATAN ILMU/KEMAHIRAN | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) | 6 | 9 bulan Feb – Okt |  | Jan-Dis | 6 | 12 bulan Jan-Dis | 83 |  |
|  | - Penerangan Kaedah / Pembinaan Hasil Pembelajaran kepada pegawai LAN (Fasa I) |  |  |  |  |  |  | 100 | ### Selesai |
|  | - Penerangan kaedah pembinaan hasil pembelajaran menerusi bengkel mengikut zon di Semenanjung, Sabah & Sarawak. (Fasa II) |  |  |  |  |  |  | 100 | Selesai (April 2005) |
|  | - Pendidikan berasaskan hasil pembelajaran (OBE) menerusi bengkel (Fasa ke III) mengikut zon di Semenanjung, Sabah & Sarawak. |  |  |  |  |  |  | 100 | Selesai. |
|  | - Bengkel secara kerjasama dengan UKM. Peningkatan Kualiti Berterusan Melalui Pendekatan Berasaskan Hasil Pembelajaran Peringkat Sarjana Muda Bagi Bidang Kejuruteraan. (Specialized) |  |  |  |  |  |  | 100 | Selesai (Jun 2005) |
|  | - Kaedah Pendidikan Berasaskan Hasil Pembelajaran menerusi bengkel dalaman kepada pegawai LAN dikendalikan oleh pakar luar (FP, UKM) (Specialized) |  |  |  |  |  |  | 100 | Selesai (Julai 2005) |
|  | - Bengkel OBE kepada APP |  |  |  |  |  |  | 40 | - Bengkel untuk APP zon (Sg. Petani), (Kota Baru) dan (Johor) telah dikendalikan - 40% selesai. - 100 APP telah menghadiri bengkel tersebut. - Tindakan susulan : - Penerangan kepada semua APP mengikut zon - Jangkaan selesai Disember 2006 |
| IV. | PEMANTAPAN SISTEM JAMINAN KUALITI | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Panduan Penilaian Kendiri (Pelaksanaan Penilaian Kendiri) | 1 | 2 bulan (Jan-Feb) |  |  |  | 2 bulan Jan-Feb | 100 | - Selesai Feb. 2005 |
|  | - Borang Penilaian dan Laporan APP untuk kursus pengajian peringkat SM/PA (Baru) | 1 | 6 bulan (Jan – Jun) |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 85 | - Telah dibengkelkan kepada Pegawai & APP - Borang Penilaian SM/PA telah dibentangkan ke ML Okt. 2005. - 85% selesai. Dijangka selesai Mac 2006 - Tindakan Susulan: Latihan & penerangan penggunaan kepada Pegawai, APP dan IPTS. |
|  | - Borang Penilaian dan Laporan APP untuk kursus pengajian peringkat Kelulusan (Baru) | 1 | 3 bulan (Mac – Mei) |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 60 | - Borang penilaian kelulusan telah dibentang ke mesyuarat khas PK pada 16-09-05. - 60% selesai. Dijangka selesai Jun 2006 |
|  | - Proses Pemantauan - Pilot test ke atas 66 kursus pengajian. | 1 | 4 bulan Mac–Jun |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 100 | - Laporan Pilot test telah dibentangkan di MKB 27 Oktober 2005. - Pilot test hanya kepada 31 k.p. |
|  | - Penandaarasan # Kajian terhadap proses permohonan dan penilaian beberapa buah negara dan mencadangkan amalan-amalan baik untuk digunapakai oleh LAN. | 1 | 6 bulan Jan – Jun |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 50 | Telah dibentangkan kepada ahli BDR pada 7 Julai 2005, Akan dibentang ke SML. Tugasan disambung ke 2006. |
| V | ### PENGURUSAN DATA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kompilasi dasar LAN - Pengumpulan dasar-dasar - Kemasukan dasar ke dalam Pangkalan Data Dasar, Standard dan Kriteria (DSK) - Proses penyelenggaraan/ penambahbaikan - Proses pengemaskinian daftar dasar | 1 | 7 bulan Jan-Jul |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis | 100 | - Sebanyak 507 DSK dan 95 Dokumen Rujukan (DR) bagi tahun 1998 – 2004 (fasa 1) telah dimasukkan dalam Pangkalan Data Bahagian Dasar dan Rating (PDBDR) - PDBDR boleh diakses oleh Ahli MCB bermula 2hb. September 2005 . Selesai (September 2005) - Fasa ll kompilasi DSK dan DR 2005 . Selesai Disember 2005 |
|  | - Rating | 1 | Sepanjang tahun |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 100 | - Maklumat dalam laman web LAN telah dikemas kini pada Mac 2005 dan dikemaskini setiap 3 bulan sekali. - Pengemaskinian bulan November telah dilaksanakan oleh BSM - 633 kursus pengajian telah dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Rating (sehingga 16.11.2005). - Rating diberhentikan Dis. 2005. Tertakluk kepada arahan Pengurusan |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN : AKREDITASI UMUM

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. | Program / Aktiviti Yang Dirancang Tahun 2005. a) Bengkel Lantikan APP: Tumpuan kepada APP bidang-bidang kritikal b) Bengkel Peningkatan kualiti laporan penilaian kursus pengajian c) Menyediakan CD Klinik Bimbingan IPTS d) Pendaftaran dan pengagihan permohonan kursus pengajian peringkat: - Kelulusan (K) - Standard Minimum (SM) - Perakuan Akreditasi (PA) - Kursus JangkaPendek (KKP) - Proses saringan permohonan kelulusan pengendalian kursus pengajian - Menilai taraf kelayakan akademik dari luar negara bagi tujuan mambantu IPTS dalam pengambilan pelajar luar negara. - Menilai taraf kelayakan akademik yang meliputi pertanyaan status kursus pengajian IPTS, kelayakan yang diperolehi dari institusi dalam negara, perubahan kelayakan masuk IPTS, kelayakan guru dan sebagainya. - Mengemaskini kandungan laman web: nilai taraf iaitu Senarai Nilai Taraf Kelayakan Akademik Luar Negara dari semasa ke semasa untuk dijadikan panduan kepada IPTS dalam pengambilan pelajar luar negara. | 2 6 900 140 140 100 900 | Feb – Nov 2005 Sepanjang tahun #### Jun 2005 Meningkatkan peratus permohonan yang diproses dalam tempoh sebulan Meningkatkan peratus permohonan dalam tempoh 2 minggu. | 2 5 955 284 300 211 1028 75 | Feb – Dis 2005 Julai – Dis 2005 Dis 2005 | 4 4 927 249 257 202 1000 44 | Feb – Dis 2005 Julai – Dis 2005 73 diproses dalam tempoh kurang sebulan. 42 diproses kurang 2 minggu 2 kali setahun | > 100 80 60 97.1 87.7 85.7 95.7 97.3 97.3% 95.5% | Antara APP yang terlibat adalah dalam bidang Biotech, Aerospace, Multimedia, Pergigian dan Perakaunan. Satu bengkel tidak dapat diadakan kerana kesukaran penyelarasan tarikh antara LAN dan APP. Kemasukan maklumat dalam CD – 90% Proses Dubbing Suara 40% Bilangan permohonan tidak dapat dirancang kerana ia bergantung kepada permohonan yang dibuat oleh pelanggan.sepanjang tahun. Terdapat permohonan yang diproses melebihi tempoh kerana sumber rujukan yang terhad menyebabkan terpaksa mendapatkan maklumat dari pihak lain dan ini mengambil lebih masa. |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB

| BIL | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM/AKTIVITI | BIL | TEMPOH | BIL | TEMPOH | BIL | TEMPOH | % |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mengawalselia dan memantau pelaksanaan serta pengendalian mata pelajaran wajib (MPW) oleh IPTS. Mengawalselia penyediaan, pengemaskinian dan pelaksanaan silibus MPW di IPTS. Memproses permohonan pengecualian dan nilaitara MPW oleh IPTS dan oleh pelajar IPTS. Mengurus dan mengendalikan kursus atau bengkel MPW kepada IPTS/APP. Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pelanggan khususnya IPTS dan pelajar IPTS berkaitan MPW. | 300 1000 naskah 1 sesi | Berterusan Jan – Feb Berterusan Jan - Mac Berterusan | - - 2 | - September Ogos & Sept | 295 1000 naskah 650 2 - | September Ogos & Sept - | 100 100 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LAMPIRAN B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAHAGIAN KORPORAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIL. | PERANCANGAN |  |  |  |  |  | PINDAAN |  |  |  | PENCAPAIAN |  |  |  |  | ULASAN |
|  | PROGRAM / AKTIVITI |  | BIL. |  | TEMPOH |  | BIL. |  | TEMPOH |  | BIL. |  | TEMPOH |  | % |  |
| 1. | Program / Aktiviti Yang Dirancang Tahun 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | HUBUNGAN ANTARABANGSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Networking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) MoU dengan badan-badan jaminan kualiti |  | 1 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 1 |  | Julai |  | 100 |  |
|  | 1.MoU antara LAN & Quality Assurance Agency for Higher Education, UK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | :- pembaharuan MOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. MoU antara LAN & New Zealand Qualification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Authority, New Zealand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. MoI antara LAN & National Assessment & |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accrediation Council, India |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lawatan Luar Negara (Berterusan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Lawatan Kerja (Fact Finding) |  | 1 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 4 |  | Mac-Jun |  | 100 |  |
|  | 1. Lawatan Ke India |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Lawatan ke Eropah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Lawatan ke Amerika Syarikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Lawatan ke Kanada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Menghadiri seminar / bengkel latihan anjuran |  |  |  | Jan- Dis |  |  |  |  |  | 8 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
|  | agensi luar negara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Peningkatan imej LAN sebagai pemain global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- Seminar Antarabangsa |  | 1 |  | Sept 2006 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | Ditangguhkan ke 2006 – dalam 20% pelaksanaan. |
|  | 2- Melantik pakar jaminan kualiti luar negara sebagai ahli lembaga |  |  |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktiviti ditangguhkan |
|  | 3- Melantik penasihat dari luar negara (international advisor) |  |  |  | Jan- Dis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktiviti ditangguhkan |
| B | PERANCANGAN DASAR KORPORAT, PERANCANGAN STRATEGIK & BUSINESS PLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Penyediaan Maklumat Business Plan & Retreat Dalaman - 2 kali setahun (setiap 6 bulan) |  | 2 |  | 6 bulan |  |  |  |  |  | 2 |  | Ogos & Dis |  | 100 |  |
|  | b) Penyediaan maklumat & Sesi bengkel bersama KPTM |  | 2 |  | 6 bulan |  |  |  |  |  | 1 |  | Julai |  | 50 | Bengkel akhir tahun bersama KPT ditunda ke Januari 2006. |
| C | PROGRAM PENERANGAN, PUBLISITI DAN KEMPEN KESEDARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Taklimat penerangan kepada agensi kerajaan dan swasta yang berkepentingan |  | 3 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 6 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
|  | b) Sesi penerangan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan guru kaunseling seluruh negara |  | 15 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 13 |  | Jan – Dis |  | 87 | Kekangan dari segi peruntukan kewangan JPN di beberapa negeri. |
|  | - Penyertaan program Sehari Bersama Pelanggan KPTM |  | 12 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 10 |  | Jan - Dis |  | 83 | Pembatalan program oleh KPTM |
|  | d) Edaran brosur dan risalah LAN |  |  |  | Jan- Dis |  |  |  |  |  |  |  | Jan- Dis |  | 100 | Edaran mengikut keperluan |
|  | e) Majlis Penyampaian Sijil Perakuan Akreditasi kepada IPTS – 1 kali setahun. |  | 1 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | Ditunda ke 2006 kerana pertukaran Ketua Pegawai Eksekutif. |
|  | f) Majlis Penyerahan Sijil MS ISO 9001: 2000 |  | 1 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 1 |  | Jun |  | 100 |  |
|  | g) Iklan Papan Tanda kepentingan Perakuan Akreditasi LAN |  | 10 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 10 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
| D | PERHUBUNGAN AWAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Menyelaras maklumat berkenaan LAN di akhbar |  | 3 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 7 |  | Jan - Dis |  | 100 | Mengikut keperluan |
|  | b) Menyelaras program-program dengan pihak berkepentingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | :-Seminar Majikan Swasta -1 kali setahun |  | 1 |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | Ditunda ke 2006 |
|  | :-Sesi dialog dengan wakil persatuan IPTS - 2 kali setahun |  | 2 |  | Mei & Okt |  |  |  | Mac - Dis |  | 2 |  | Mac - Dis |  | 100 |  |
| E | PENERBITAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Laporan Tahunan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
|  | b) Buletin - 3 kali setahun |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
|  | c) Buku-buku terbitan LAN mengikut keperluan |  |  |  | Jan-Dis |  |  |  |  |  | 2 |  | Jan - Dis |  | 100 | Mengikut keperluan |
|  | c) Video Korporat - Versi Bahasa Inggeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Jan - Dis |  | 100 |  |
| F | PAMERAN PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Pameran pendidikan dalam negara -mengikut keperluan |  |  |  | Jan- Dis |  |  |  |  |  | 8 |  | Jan - Dis |  | 100 | Mengikut keperluan |
|  | b) Pameran pendidikan luar negara -mengikut keperluan |  |  |  | Jan- Dis |  |  |  |  |  | 10 |  | Jan - Dis |  | 100 | Mengikut keperluan |
| G | PENINGKATAN KUALITI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proses pemantapan Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proses pelaksanaan melibatkan 6 aktiviti |
|  | a) Audit Pematuhan SIRIM & Pensijilan MS ISO 9001:2000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Mac & April |  | 100 |  |
|  | b) Audit Dalaman & Audit Susulan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Feb & Okt |  | 100 |  |
|  | c) Kajian Kepuasan Pelanggan |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Julai |  | 100 |  |
|  | Peringkat Kemahiran Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Latihan untuk Juruaudit Dalaman |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Okt |  | 100 |  |
|  | e) Ceramah Key Performance Indicator (KPI) & :Bengkel KPI |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | Julai |  | 50 | Bengkel KPI ditangguh ke 2006 – penceramah dari MAMPU minta ditangguhkan. |
|  | f) Menghantar pegawai menghadiri kursus Lead Assessor |  |  |  | Julai - Dis |  |  |  |  |  | 4 |  | Julai – Dis |  | 100 | Penghantaran tertakluk kepada keperluan |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
|  | Penyediaan Belanjawan Tahunan 2006 – 2007 | 1 | Jan – Mac | - | - | 1 | Mac | 100 | Buku bajet telah dikemukakan kepada KPT pada 7 Mac 2005 |
|  | Pembelian Ruang Pejabat Sendiri | - | Berterusan | - | - | - | Berterusan | - | Kekangan kewangan merupakan perkara utama kerana pembiayaan kewangan dari pihak luar tertakluk kepada kelulusan Perbendaharaan |
|  | Menyewa Ruang Pejabat Tambahan | - | Mac | - | - | - | - | - | Tertakluk kepada keputusan Pebendaharaan |
|  | Urus setia Mesyuarat Ketua Bahagian | 35 | Jan - Dis | - | - | 29 | Jan - Dis | 82.9 | Sebilangan mesyuarat dibatalkan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. |
|  | Urus setia Mesyuarat Pengurusan | 12 | Jan - Dis | - | - | 13 | Jan - Dis | 108 | - |
|  | Peperiksaan PTK | 2 | Jul - Dis | - | - | 2 | Jul - Dis | 100 | - |
|  | Kursus Induksi Umum | - | Jan - Dis | - | - | 4 | Jan - Dis | - | Pemohonan dibuat mengikut keperluan |
|  | Urusan Perjawatan Berkaitan Penstrukturan Semula | - | Mac | - | - | - | Mei | - | Permohonan cadangan telah dikemukakan kepada Kementerian pada 13 Mei 2005 |
|  | Sistem Pengurusan Maklumat Personel (SISPENS) | - | Jan - Dis | - | - | 70% | Jan - Dis | 70 | Data dikemaskini dari semasa ke semasa |
|  | Latihan -Latihan Dalaman -Latihan Luaran -Latihan Umum -Penajaan/Hadiah Latihan | 30 | Jan - Dis | - | - | 25 83 6 12 | Jan - Dis | 83.33 | Mesyuarat Lembaga mengarahkan kajian mendalam dilaksanakan dengan melihat kepada tawaran kemudahan pinjaman pendidikan. |
|  | Pelan Integriti Nasional | 6 | Jan - Dis | - | - | 5 | Jan - Dis | 83.33 | - Kod etika LAN sedang disemak dan akan membentuk jawatankuasa. - Lawatan ke organisasi cemerlang ditunda ke tahun 2006. |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. | Sistem PDIPTS Online 3 fasa terlibat:- a. Modul Pendaftaran - Sub Modul Login - Sub Modul Maklumat Pegawai (sedang dalam proses rekabentuk) - Modul Maklumat Kursus Pengajian - Sub Modul IPTS - Sub Modul Kelulusan - Sub Modul SM - Sub Modul PA - Modul Migrasi Pangkalan Data (Sedang dalam pelaksanaan pengubahsuaian fieldname) | 1 sistem | Jan- Dis Dis 2005 Jan 2006 Dis 2005 Dis 2005 |  | Jan 2006 Jan 2006 Jan 2006 | 1 | Jan-Dis | 85% 100 70 100 40 40 40 100 |  |
| 2. | Pembangunan sistem baru - 5 sistem baru dibangunkan : - Sistem pembekal - Sistem aduan dalaman versi 1 - Sistem pemandu - Sistem Sijil versi 2 - Sistem Latihan | 5 sistem baru |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% 100% 100% |  |
| 3. | Pengemaskinian maklumat pangkalan data kursus pengajian - Purata 884 (sehingga Dis) rekod dikemaskini setiap bulan bagi setiap OMPD. | Setiap hari bekerja |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 4. | Penyusunan semula fungsi server dan pemantapan firewall. - Penyusunan semula fungsi server telah selesai dilaksanakan. - Pengukuhan server berjalan sepanjang masa mengikut keperluan semasa. - Pemantapan firewall dilaksanakan secara berterusan. - Perolehan perisian pengurusan e-mel dalam peringkat kajian. | 1 | Jan- Dis |  | . | 1 | Jan- Dis | 100% 100% 100% | Snap-ins Exchange oleh Microsoft digunakan buat masa ini. Perolehan akan dibuat dalam tahun 2006 |
| 5. | Penyelenggaraan laman web - Proses terjemahan telah selesai. Pembangunan laman web versi bahasa Inggeris telah siap dan diguna pakai mulai 20 Mei 2005. | 1 kali |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 6. | Penyelenggaraan peralatan komputer - Penyelenggaraan pertama telah dilaksanakan pada Julai 2005. | 2 kali setahun |  |  | Penyelenggaraan kali kedua adalah pada Jan 2006. | 1 | Julai | 50% |  |
| 7. | Perolehan peralatan / perisian komputer iaitu PC, laptop, printer, perisian dan aksesori komputer - Proses perolehan disediakan terhadap PC, laptop, LCD dan pencetak telah selesai. | 1 kali perolehan |  |  |  |  |  | 100% |  |

LAMPIRAN B

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. | Pengendalian Aduan Pelanggan mengenai perkhidmatan LAN - Mengikut keperluan |  | Jan-Dis (2 minggu tindakan pembetulan) | 9 |  | 8 | Jan-Dis (2 minggu tindakan pembetulan) | 88 | Bahagian berkaitan kurang komitmen dalam melaksanakan pembetulan |
| 2 | Pemantauan terhadap iklan dan sebaran am mengenai Perakuan Akreditasi | 101 | Jan- Dis |  |  | 101 | Jan-Dis | 100 |  |
| 3 | Pengendalian Aduan Salah Laku IPTS | 47 | Jan - Dis Berterusan |  |  | 35 | Jan- Dis | 74 | Terdapat aduan yang memerlukan siasatan lanjut ( 2 semakan rekod) |
| 4 | Penyelarasan Akta LAN |  | Mengikut keperluan |  |  |  |  |  | Cadangan pindaan Akta akan dilakukan selepas penstrukturan semula LAN. |
| 5 | Pengendalian pertanyaan melalui email / surat / ICMS | 2015 email / 7 surat / 16 ICMS | Jan- Dis Berterusan |  |  | 1990 email / 6 surat | Jan- Dis Berterusan | 100 | ICMS – Sistem Aduan dan Pertanyaan, KPTM |

LAMPIRAN B

UNIT AUDIT DALAM

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PINDAAN |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | # TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. 2. 3. | Audit Kewangan Audit Pengurusan Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Audit | 2 2 4 | Jan-Dis Jan-Dis Jan-Dis |  |  | 1 2 3 | Okt 2004-Okt 2005Okt Okt Jul, Sept & Okt | 50 100 75 |  |

###### LAMPIRAN B1

PENCAPAIAN PROGRAM / AKTIVITI BARU YANG TIDAK DIRANCANG TAHUN 2005

(SEHINGGA 31 DISEMBER 2005)

## LAMPIRAN B1

BAHAGIAN DASAR & RATING

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL | TEMPOH | % |  |
|  | PANDUAN KRITERIA & STANDARD BAGI KURSUS PENGAJIAN BIDANG: | 7 |  |  |  |  |  |
|  | - Kejuruteraan |  | 6 bulan |  |  |  | Ditangguhkan dan akan dimulakan pada tahun Mac 2006 Tidak dilaksanan pada tahun 2005 kerana tiada kesinambungan peringkat pengajian. (LAN diminta menyediakan GP peringkat selain ISM) |
|  | # Hospitaliti, Pelancongan dan Seni Kulinari |  |  |  | 7 bulan Jan-Jul 2005 | 90 | - Dimasukkan ke dalam Laman Web pada 11 September 2004. - Pekeliling kepada IPTS telah dikeluarkan pada 6-7-2005 - Dalam proses percetakan. - Tindakan susulan: - Hebahan dan penerangan kepada Pegawai LAN dan APP |
|  | # Komunikasi dan Pengajian Media |  |  |  |  |  |  |
|  | # Kesetiausahaan |  |  |  |  |  |  |
|  | # Seni Lukis dan Seni Reka |  |  |  |  |  |  |
|  | # Seni Persembahan |  |  |  |  |  |  |
|  | # Standard Kursus Pengajian Foundation |  | Sept. 2005 - Jun 2006 |  | 3 bulan Sept-Dis 2005 | 60 | - Bengkel pertama telah diadakan pada bulan September 2005 - Selesai 60%. Memerlukan bengkel/mesyuarat susulan - Mesyuarat susulan akan diadakan pada bulan Disember 2005 |
|  | # GARIS PANDUAN | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Garis Panduan Standard dan Kriteria Kursus Pengajian Peringkat Pascaijazah versi bahasa Inggeris |  | 7 bulan (Jan-Jul) |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 95 | - Draf telah siap untuk semakan akhir. - 95% selesai. Jangkaan selesai Jan. 2006. |
|  | - Garis Panduan Prosedur, Kriteria Dan Standard Kualiti Kursus Pengajian Yang Dikendalikan Secara Pendidikan Jarak Jauh Bagi IPTS. |  | 7 bulan (Jan-Jul) |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 80 | - Telah dimasukkan ke dalam laman web pada 14.3.2005. Masih dalam proses terjemahan ke bahasa Inggeris. - 80% selesai. Jangkaan selesai Jun 2006 - Tindakan susulan: - Mencari penterjemah lain - Semakan dan percetakan - Hebahan dan penerangan kepada IPTS, Pegawai dan APP. |
|  | - Penggunaan gelaran Dr. dan Prof. |  |  |  | 2 bulan Julai- Ogos 2005 | 100 | - Selesai. Kertas cadangan iaitu Kertas Bil. 2/4/2005 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Dasar (JSD) pada 7 April 2005. - Nota Jemaah Menteri telah dimajukan kepada Kementerian pada 15 Julai 2005, 25 Julai 2005 dan 2 Ogos 2005. |
|  | - Peperiksaan kemasukan pelajar matang ke IPT. (Lampiran kepada kertas utama JPT) |  |  |  |  |  | Selesai dan telah dihantar ke KPT pada 14 Julai 2005. |
|  | # PEMANTAPAN SISTEM JAMINAN KUALITI | 16 |  |  |  |  |  |
|  | - Semakan beban tugas guru. |  |  |  | 6 bulan Jun-Dis 2005 | 20 | Tugasan ini dimulakan pada Jun 2005. - 20% selesai. - Perbincangan pertama pada 15/7/05. - Jangkaan selesai : Jun 2006 |
|  | # Cadangan penyediaan kandungan MoU atau MoA bagi IPTS yang menjalankan kursus pengajian secara kerjasama dengan IPTL. |  |  |  | 6 bulan Jun-Dis 2005 | 50 | - Telah dibentangkan kepada BDR pada 25 Okt 2005. - Akan dibentang SML Disember 2005. |
|  | # Kertas kerja kajian semula Piagam Pelanggan SM dan PA |  |  |  | 3 bulan Sept – Dis 2005 | 80 | - Telah dibentang ke MKB 27/10/2005 - MKB bersetuju piagam sedia ada dikekalkan dan dengan penambahbaikan sistem semasa. |
|  | # Kertas kerja penilaian kelulusan k.p. menggunakan khidmat penilai luar |  |  |  | 9 bulan Mac-Dis 2005 | 90 | - Kertas kerja susulan mengenai pengembalian fee - telah berbincang dengan bahagian akaun bagi mendapatkan maklum balas kaedah pengembalian yang terbaik. - Dijangka selesai Mac 2006. |
|  | # Pemilihan tarikh permulaan sah laku Perakuan Akreditasi mengikut tarikh kemasukan kohort pelajar kursus pengajian |  |  |  | 4 bulan Ogos-Dis 2005 | 90 | - Bentang ML pada Ogos 2005. - Siap 90% - Akan menghantar surat kepada KSU, mengedarkan memo dalaman dan hebahan kepada pihak terlibat. - Dijangka selesai Disember 2005 |
|  | # Pengkodan buku dan borang |  |  |  | 2 bulan Okt-Dis 2005. | 50 | - Dibentangkan pada 25-10-2005. - 50% selesai - Membuat penambah baikan berdasarkan komen dan kertas kerja akan dibentangk ke MP. - Dijangka selesai Jun 2006 |
|  | # Kajian mengenai status k.p. perubatan di IPTS |  |  |  | 2 bulan Mei-Julai 2005 | 100 | - Selesai. Laporan telah dihantar untuk semakan SUPB pada Julai 2005 |
|  | - Pindaan kaedah semakan DML |  |  |  | 1 bulan Okt. 2005 | 100 | - Selesai. Memo telah dikeluarkan pada 24-10-2005 |
|  | - Kertas Cadangan Fee Penilaian Pertimbangan SM/PA |  |  |  | 3 bulan Jan-Mac 2005 | 100 | Selesai Mac 2005 |
|  | # Kertas Cadangan Fee Rayuan Permohonan Perakuan Akreditasi Kursus Pengajian IPTS |  |  |  | 3 bulan Mac-Jun 2005 | 100 | Selesai Jun 2005 |
|  | - Pindaan Tatacara Penilaian Pertimbangan SM/PA |  |  |  | 4 bulan Mac-Julai 2006 | 100 | Selesai Julai 2005 |
|  | # Kertas Kerja Mengenai Cadangan Pelaksanaan Perakuan Akreditasi Awal |  |  |  | 2 bulan Jun-Ogos 2005 | 100 | - Selesai Ogos 2005. - Diputuskan bahawa Perakuan Akreditasi Awal tidak akan dilaksanakan. |
|  | # Kertas Cadangan Prosedur Semakan Kertas Akademik Mesyuarat Lembaga (Dokumen ML) |  |  |  | 2 bulan Sept-Okt 2005 | 100 | Selesai Oktober 2005 |
|  | # Pengurangan keperluan bilangan kredit syarat kelayakan masuk kursus pengajian peringkat sijil |  |  |  | 3 bulan Jan-Mac 2005 | 100 | Selesai dengan pengeluaran pekeliling pada Mac 2005 |
|  | # Cadangan membenarkan kursus pengajian DTP menjalani proses penilaian PA |  |  |  | 3 bulan Mac- Jun 2005 | 100 | Selesai Jun 2005 |
|  | # Perbandingan penawaran program Foundation, A Level, Matrikualsi dan STPM |  |  |  | 3 bulan Mac- Jun 2005 | 100 | Selesai Jun 2005 |
|  | # PENINGKATAN ILMU/KEMAHIRAN | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - Pembentangan kepada ahli MCB melalui Seminar Mingguan LAN (SML). |  |  | 16 | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 100 |  |
|  | - Pembentangan kepada Ahli Lembaga. |  |  | 18 | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 100 |  |
|  | - Pemantapan Sistem Kredit |  |  |  | 6 bulan Jan-Jun 2005 | 100 | - Menghadiri Bengkel Pemantapan Sistem Kredit 31 Jan – 2 Feb 2005 - Memberi taklimat sistem kredit di Seminar Mingguan LAN pada 16/2/05 - Bengkel Sistem Pemindahan Kredit anjuran KPT dan ASEAN-EU pada 30 Mei – 1 Jun 2005 - Laporan kesemua seminar, bengkel, simposium dimajukan kepada PKDR dan SUPB. |
|  | - PJJ dan e-pembelajaran. |  |  |  | 6 bulan Jun-Dis 2005 | 50 | - Menghadiri 3 sesi seminar /bengkel yang dianjurkan oleh pihak luar. - Memberi Taklimat PJJ dan e-learning di IPT kepada J/K Dasar Kementerian Pengajian Tinggi - Penyediaan Bengkel Pembangunan Dasar DE & e Learning - Tindakan susulan – Mengadakan bengkel pembangunan Dasr PJJ dan ePembelajaran bersama dengan JPT, LAN dan QAD pada 16 dan 17 Januari 2006. |
|  | # Pengiktirafan JPA terhadap graduan di Pusat Wilayah |  |  |  | 6 bulan Jun-Dis 2005 | 20 |  |
| ### V | SEBARAN | 1 |  |  |  |  |  |
|  | # Surat Makluman |  | Mengikut keperluan | 3 | 12 bulan | 100 | Sebanyak 3 salinan surat makluman telah diedarkan kepada IPTS: - Perubahan Syarat Kelayakan Masuk Minimum Kursus Pengajian Peringkat Sijil di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) (23.3.2005). - Kaedah Permohonan Kelulusan Pengendalian Kursus Pengajian Yang Disertakan Laporan Penilaian Kursus Pengajian Oleh Panel Penilai Lantikan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) (2.5.2005). - Garis Panduan Standard dan Kriteria Bagi Bidang Tertentu (6.7.2005). |
| ## VI | # PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | 5 |  |  |  |  |  |
|  | - Kehadiran ke Mesyuarat EAC di MDC |  | Mengikut keperluan |  | 12 bulan | 100 | 1. Sehingga Jun 2005 mesyuarat telah diadakan sebanyak dua kali: - Mesyuarat Bil. 1/2005 (8.3.2005). - Mesyuarat Bil. 2/2005 (14.6.2005) - Mesyuarat Bil. 3/2005 (5.10.2005) |
|  | # Pengemaskinian Format Surat Syor |  | Sepanjang tahun |  | 12 bulan | 100 | - 1 kali pindaan telah dibuat (sejak Mac 2005)– berkaitan persetujuan Y.B. Menteri terhadap Bahasa Pengantar |
|  | # Pengemaskinian Format Dokumen ML |  | Sepanjang tahun |  | 12 bulan | 100 | 3 kali pindaan pada pada syarat umum Lampiran A. - 24-5-05 - 22-7-05 - 15-11-05 |
|  | # Urus setia MCB | 24 |  | 6 |  | 100 | Kebanyakan keputusan diputuskan oleh MKB. MCB hanya sebagai forum bagi menyampaikan maklumat. |
|  | # Membuat ringkasan pekeliling tahun 2004 & 2005 dan menterjemah ke bahasa Inggeris |  |  |  |  |  | Dicadangkan agar terjemahan dilakukan oleh penterjemah luar. |
| VII | # Penyelidikan | 2 |  |  |  |  |  |
|  | # Taburan kursus pengajian dan IPTS |  |  |  | 12 bulan Jan-Dis 2005 | 100 | Selesai. Pengemaskinian data dan laporan dimasukkan dalam buletin Dis. 2005. Dapatan dihantar ke KPT bagi membantu penyediaan kertas kerja penggabungan IPTS. |
|  | # Persepsi majikan terhadap graduan IPTS |  |  |  | 12 bulan Jan- Dis 2005 | 100 | Selesai dibentang ML Mei 2005. |

## LAMPIRAN B1

BAHAGIAN  AKREDITASI UMUM

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. 2. | Mesyuarat Penilaian Kelayakan APP Nilai taraf kursus pengajian badan persijilan/profesional – nilai taraf semula CIMA | 1 1 | Nov - Dis 2005 Jan- Dis | 1 1 | Nov 2005 Jan-Dis | 100 | Pelaksanaan bengkel ini adalah atas arahan Ahli Lembaga LAN memandangkan perlunya penilaian ke atas kelayakan dan pengalaman APP dibuat bagi menentukan bidang spesifik dan peringkat penilaian yang boleh dibuat. Mesyuarat pertama melibatkan 3 sub-bidang (Arts): - Muzik - Fesyen - Senireka dan Rekabentuk Dibuat atas arahan pengurusan. |

| ##### LAMPIRAN B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### BAHAGIAN KORPORAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIL. | #### PERANCANGAN |  |  |  | PENCAPAIAN |  |  |  |  |  |  |  | ULASAN |  |
|  | PROGRAM / AKTIVITI |  |  |  | BIL. |  | TEMPOH |  | BIL. |  | TEMPOH | % |  |  |
| 1 | HUBUNGAN ANTARABANGSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Lawatan Luar Negara |  |  |  |  |  | 3 |  | Mei- Jun |  | 3 |  | Mei-Jun | 100 |  |  |
|  | Eropah, Amerika Syarikat & Kanada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PERHUBUNGAN AWAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Urus setia pelaksanaan Bengkel Hasil Pembelajaran dan Bengkel Pendidikan Berasaskan Hasil |  |  |  |  |  | 15 |  | Mac - Sept |  | 15 |  | Mac- Mei & Ogos-Sept | 100 |  |  |

## LAMPIRAN B1

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
|  | Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (Kompetensi Umum Gred 41) | 1 | Dis | 1 | Dis | 100 | PTK gred 41 tidak sesuai ditumpangkan ke agensi lain kerana sukatan peperiksaan yang tidak bersesuaian dengan bidang tugas pegawai. |
|  | Menambahbaik instrumen pentaksiran untuk Penilaian Tahap Kecekapan N41 | - | Jun - Dis | - | - | - | Masih dalam peringkat perbincangan |
|  | ### Pelaksanaan Sistem Perakaunan SAGA | - | Berterusan | - | Berterusan | - | Latihan dan ujian sedang dilaksanakan. Dijangkakan ‘live run’ untuk proses terimaan dan bayaran pada Januari 2006 |
|  | Penyediaan Bajet Dasar Baru Tahun 2006-2007 | - | Mei | 1 | Mei | 100 | Buku bajet Dasar Baru Tahun 2006-2007 telah dikemukakan kepada KPT pada 19 Mei 2005 |

## LAMPIRAN B1

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

| BIL. | PERANCANGAN |  |  | PENCAPAIAN |  |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM / AKTIVITI | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH | % |  |
| 1. 2. | Keurusetiaan Parlimen - memberi maklumbalas terhadap isu berkaitan LAN Penyelarasan maklumbalas urusan : - Mesyuarat Kabinet - Mesyuarat KSU dan Ketua Perkhidmatan | 64 7 2 | Mengikut keperluan Parlimen bersidang Mengikut keperluan Mengikut keperluan | 64 7 2 | Mengikut keperluan Parlimen bersidang Mengikut keperluan Mengikut keperluan | 100 100 100 | 8 soalan lisan 1 soalan bukan lisan 1 usul 37 soalan bantu jabatan lain 17 isu berbangkit 6 maklum balas 1 kemas kini nota |

LAMPIRAN B2

# ULASAN PROGRAM / AKTIVITI TAHUN 2005 YANG DIGUGURKAN / DIBATALKAN

# LAMPIRAN B2

# ULASAN PROGRAM / AKTIVITI TAHUN 2005

# YANG DIGUGURKAN / DIBATALKAN /DITANGGUHKAN

BAHAGIAN DASAR & RATING

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | ULASAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Membina Spesifikasi Kursus Pengajian Bidang Pengurusan Perniagaan dan bidang Kejuruteraan | Tiada kesinambungan peringkat pengajian.(LAN diminta menyediakan GP peringkat selain ISM) Cadangan agar LAN diberi peluang untuk membuat keseluruhan peringkat demi keselarasan dan kesinambungan. |

| ##### LAMPIRAN B2 BAHAGIAN KORPORAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | ULASAN |
| A 1 | HUBUNGAN ANTARABANGSA Networking a) Melantik penasihat dari luar negara (sebagai international advisor) b) Melantik pakar jaminan kualiti luar negara sebagai ahli lembaga | Arahan pihak pengurusan untuk tidak melaksanakan aktiviti ini sebaliknya melantik pakar jaminan kualiti luar negara sebgai ahli panel penilai LAN. |

LAMPIRAN C

CADANGAN BUSINESS PLAN TAHUN 2006

(PROGRAM/AKTIVITI SEDIA ADA)

LAMPIRAN C

BAHAGIAN AKREDITASI

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. | Penilaian Kursus Pengajian - Kelulusan - Standard Minimum - Perakuan Akreditasi - Kursus Jangka Pendek - Pemantauan kursus pengajian yang telah mendapat Perakuan Akreditasi | 902 226 258 117 17 | 829 selesai dlm tempoh 3 bulan 3 minggu 196 selesai dlm tempoh 7 bulan 232 selesai dlm tempoh 7 bulan tidak dinyatakan tidak dinyatakan | 910 520 260 230 153 | 3 bulan 3 minggu 7 bulan 7 bulan tidak dinyatakan tidak dinyatakan | Menjalankan pemantauan bagi KP yang akan tamat Perakuan Akreditasinya pada tahun 2007 iaitu sebanyak 153. |

LAMPIRAN C

BAHAGIAN DASAR & RATING

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
|  | PANDUAN KRITERIA & STANDARD BAGI KURSUS PENGAJIAN BIDANG: |  |  |  |  |  |
|  | - Bioteknologi | 1 | 8 bulan |  | 2 bulan Jan-Feb 2006 | - Telah diluluskan ML Ogos 2005. Memo dalaman telah dikeluarkan pada Sept. 2005. - 95% selesai - Tindakan susulan: - Masuk laman web, buletin. - Pengeluaran pekeliling kepada pihak berkaitan. - Pemurnian versi bahasa Melayu. |
|  | - Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (ICT) |  | 8 bulan |  | 3 bulan Jan-Mac 2006 | - Telah mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali (peringkat sijil & diploma sahaja) - 80% selesai - Jangkaan selesai Mac 2006 - Tindakan susulan: - Satu lagi mesyuarat diperlukan. - Bentang ke ML - Masuk laman web, buletin - Pengeluaran memo dan pekeliling kepada pihak berkaitan. |
|  | - Pengurusan Perniagaan |  |  |  | 9 bulan Mac –Dis 2006 | Ditangguhkan pada tahun 2005 |
|  | - Kejuruteraan |  |  |  | 9 bulan Mac –Dis 2006 | Ditangguhkan pada tahun 2005 |
|  | - Pembangunan dasar dan standard kursus pengajian peringkat persediaan (foundation) |  | 3 bulan |  | 2 bulan Jan. -Feb 2006 | - Bengkel pertama telah diadakan pada September 2005-11-29 Selesai 60% - Memerlukan bengkel/mesyuarat susulan - Mesyuarat susulan akan diadakan pada Disember 2005 |
|  | # GARIS PANDUAN |  |  |  |  |  |
|  | - Garis Panduan Kriteria dan Standard Kursus Pengajian Peringkat Pascaijazah versi Bahasa Inggeris |  | 6 bulan |  | Jan 2006 | - Draf telah siap untuk semakan akhir. - 95% selesai. Manuskrip untuk cetakan dijangka siap Jan. 2006. |
|  | - Garis Panduan Prosedur, Kriteria Dan Standard Kualiti Kursus Pengajian yang Dikendalikan Secara Pendidikan Jarak Jauh bagi IPTS versi Bahasa Inggeris. |  | 12 bulan |  |  | - Versi B. Melayu telah dimasukkan ke dalam laman web pada 14.3.2005. - Masih dalam proses terjemahan ke bahasa Inggeris. Surat tugasan pertama dihantar pada 12-3-05 dan surat kedua pada 7-7-05 - 80% selesai. Jangkaan selesai Jun 2006 - Tindakan susulan: - Semakan draf terjemahan kedua. - Masuk laman web. |
|  | - Prosedur penilaian perpustakaan |  |  |  |  |  |
|  | a. Borang penilaian |  | 7 bulan |  | 6 bulan Jan- Jun 2006 | - Standard perpustakaan dan instrumen penilaian telah dibentangkan dalam SML 27-10-05 - 70% selesai. |
|  | b. Perlaksanaan penilaian |  | 7 bulan |  | 12 bulan Jan-Disember 2006 | Tindakan susulan: - Uji cuba (pilot test) - Bentang ML - Pekeliling - Memo - Web site. - Terjemahan BI - Bengkel kepada Pegawai , IPTS, APP. |
| III. | # PEMANTAPAN SISTEM JAMINAN KUALITI |  |  |  |  |  |
|  | - Penilaian kursus pengajian peringkat Kelulusan |  |  |  |  |  |
|  | a. Borang Penilaian |  | 9 bulan |  | 12 bulan Jan- Disember 2006 | - Borang penilaian kelulusan telah dibentang ke mesyuarat khas PK pada 16-09-05. - 60% selesai. - Tindakan susulan akan dibentang dalam SML. - Memurnikan semula borang dengan mengambil kira perubahan dokumen berkaitan iaitu LAN-TC-01/02, buku tatacara, kriteria dan standard, prosedur dan proses dan lain-lain. |
|  | b. Perlaksanaan Penilaian |  |  |  | 12 bulan Jan- Dis 2006 | - latihan untuk APP akan bermula pada September 2006 - latihan untuk Pegawai LAN pada Oktober 2006 - hebahan bermula November 2006 (pekeliling) - perlaksanaan pada Disember 2006. |
|  | - Penilaian kursus pengajian peringkat Standard Minimum & Perakuan Akreditasi |  |  |  |  |  |
|  | a. Borang Penilaian |  | 12 bulan |  | 2 bulan Jan-Feb 2006 | - Telah dibengkelkan kepada pegawai dan APP - Telah dibentangkan ML 17 Okt 2005 dan 28 Nov 2005. Diberikan kelulusan secara prinsip - 95% selesai. |
|  | b. Pelaksanaan Penilaian |  |  |  | 3 bulan Jan - Mac 2006 (uji cuba) | - latihan untuk APP telah bermula sejak Julai 2005 dan berterusan hingga Feb. 2006 - latihan untuk Pegawai LAN pada Mac 2006 - hebahan bermula Mac 2006 (pekeliling) - penerangan kepada IPTS - pelaksanaan pada Mac 2006 |
|  | - Proses Pemantauan |  | 9 bulan |  | Sepanjang tahun | - Laporan pilot test telah dibentangkan di MKB 27 Okt 2005 - Pilot test hanya kepada 31 kursus pengajian. |
|  | - Penandaarasan # Kajian terhadap proses permohonan dan penilaian beberapa buah negara dan mencadangkan amalan-amalan baik akan dijadikan Lampiran pada Borang Penilaian k.p. peringkat SM & PA. |  | 12 bulan |  | 6 bulan (Jan–Jun ) | Akan dibentang ke SML |
|  | - Semakan beban tugas guru. |  | 6 bulan |  | Jun 2006 |  |
|  | # Cadangan penyediaan kandungan MoU atau # MoA bagi IPTS yang menjalankan kursus pengajian secara kerjasama dengan IPTL. |  | 6 bulan |  | Jun 2006 |  |
|  | # Kertas kerja penilaian kelulusan k.p. # menggunakan khidmat penilai luar |  | 9 bulan |  | 2 bulan Jan-Feb 2006 |  |
|  | # Kertas kerja kajian semula Piagam Pelanggan SM dan PA |  | 3 bulan |  | 3 bulan Jan-Mac 2006 | - Telah dibentang ke MKB 27 Okt 2005 - MKB bersetuju piagam sedia ada dikekalkan dan dengan penambahbaikan sistem semasa. |
| ### IV | PENINGKATAN ILMU/KEMAHIRAN |  |  |  |  |  |
|  | - Pembentangan kepada ahli MCB melalui Seminar Mingguan LAN (SML). |  | 16 kali |  | Sepanjang tahun |  |
|  | - Pembentangan kepada Ahli Lembaga. |  | 18 kali |  | Sepanjang tahun |  |
| ### V | SEBARAN |  |  |  |  |  |
|  | 1. Surat Makluman |  | 3 surat |  | Mengikut keperluan |  |
| VI | # PENGURUSAN DATA |  |  |  |  |  |
|  | # Kompilasi dasar LAN - Proses penyelenggaraan/ penambahbaikan - Proses pengemaskinian daftar dasar |  | 507 DSK dan 95 Dokumen Rujukan dimasukkan dalam pangkalan data |  | Sepanjang tahun |  |
| ### VII | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN |  |  |  |  |  |
|  | - Kehadiran ke Mesyuarat EAC di MDC |  | 4 kali |  | Berdasar jemputan |  |
|  | # Pengemaskinian Format Surat Syor |  | sekali |  | Berdasar keperluan |  |
|  | # Pengemaskinian Format Dokumen ML |  | 3 kali |  | Berdasar keperluan |  |
|  | # Urus setia MCB |  | 6 kali |  | 12 kali |  |
|  | # Pengkodan buku dan borang |  | 3 bulan |  | 3 bulan Jan-Mac 2006 |  |
| VIII | # Penyelidikan |  |  |  |  |  |
|  | # Taburan kursus pengajian dan IPTS |  | 12 bulan |  | 6 bulan Jun-Dis 2006 |  |
|  | # Persepsi majikan terhadap graduan IPTS |  | 12 bulan |  | 12 bulan Jan-Dis 2006 |  |

## LAMPIRAN C

BAHAGIAN AKREDITASI UMUM

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. | Program / Aktiviti Yang Dirancang Tahun 2006. a) Menyediakan CD Klinik Bimbingan IPTS b) Bengkel Peningkatan kualiti laporan penilaian kursus pengajian (Zon Sarawak) c) Pendaftaran dan pengagihan permohonan kursus pengajian peringkat: - Kelulusan (K) ii. Standard Minimum (SM) iii. Perakuan Akreditasi (PA) iv. Kursus Jangka Pendek (KKP) - Proses saringan permohonan kelulusan pengendalian kursus pengajian - Menilai taraf kelayakan akademik pelajar dari luar negara bagi tujuan mambantu IPTS dalam pengambilan pelajar dari luar negara. - Menilai taraf kelayakan akademik guru yang mengajar di IPTS. - Nilai taraf kursus pengajian dari badan persijilan/ profesional. - Mengemaskini kandungan laman web: nilai taraf iaitu Senarai Nilai Taraf Kelayakan Akademik Luar Negara dari semasa ke semasa untuk dijadikan panduan kepada IPTS dalam pengambilan pelajar luar negara. | 1 955 284 300 211 1028 | Dis 2005 Dis 2005 Jan- Dis 97.1% 87.7% 85.7% 95.7% 97.3% Berdasarkan permohonan. Diproses kurang sebulan. Berdasarkan permohonan. Diproses kurang 2 minggu. Berdasarkan permohonan dan keperluan 2 kali setahun | 1 900 250 250 200 900 | April 2006 Feb 2005 Berdasarkan permohonan. Diproses dalam tempoh selewat-lewatnya dua minggu. Berdasarkan permohonan. Diproses dalam tempoh selewat-lewatnya seminggu. Berdasarkan permohonan dan keperluan 2 kali setahun atau mengikut keperluan | Tumpuan akan diberi kepada proses dubbing Kerjasama dengan BSM |

## LAMPIRAN C

BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Mengawalselia dan memantau pelaksanaan serta pengendalian mata pelajaran wajib (MPW) oleh IPTS. Mengawalselia penyediaan, pengemaskinian dan pelaksanaan silibus MPW di IPTS. Memproses permohonan pengecualian dan nilaitara MPW oleh IPTS dan oleh pelajar IPTS. Mengurus dan mengendalikan kursus atau bengkel MPW kepada IPTS/APP Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pelanggan khususnya IPTS dan pelajar IPTS berkaitan MPW. | 295 laporan 242 fail 1000 naskah 601 permohonan | Sept Berterusan | 350 fail - Bergantung pada jumlah IPTS. Tertakluk kepada permohonan IPTS dan pelajar IPTS | Bergantung kepada permohonan/ tahun. Bergantung kepada permohonan/ tahun. Bergantung kepada permohonan/ tahun. Berterusan | Kajian kedua kaedah pelaksanaan alternatif. |

LAMPIRAN C

BAHAGIAN KORPORAT

| BIL | PROGRAM/AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL | TEMPOH | BIL | TEMPOH |  |
| A 1. 2. 3. | HUBUNGAN ANTARABANGSA Networking a) MoU dengan badan-badan jaminan kualiti - antara LAN & Quality Assurance Agency for Higher Education, UK - antara LAN & New Zealand Qualification Authority, New Zealand - MoI antara LAN & National Assessment & Accrediation Council, India Lawatan Luar Negara - Lawatan Kerja (Fact Finding) - Menghadiri seminar / bengkel latihan anjuran agensi luar negara Peningkatan imej LAN sebagai pemain global 1- Seminar Antarabangsa - 1 kalisetahun | 1 0 0 4 8 0 | Jul Jan-Dis Jan-Dis | 1 1 1 2 6 1 | Feb Mei & Nov Jan- Dis Ogos/Sept | Cadangan Lawatan : a. Korea Selatan b. Regional Accreditation Council, USA Seminar/ bengkel anjuran APQN UNESCO, WTO, British Council dan sebagainya. |
| B | PERANCANGAN DASAR KORPORAT, PERANCANGAN STRATEGIK & BUSINESS PELAN - Penyediaan Maklumat Business Plan & Sesi Retreat Dalaman - Penyediaan maklumat & Sesi bengkel bersama KPTM | 2 1 | Mei & Dis Julai | 2 2 | Mei & Nov Jun & Dis |  |
| C | PROGRAM PENERANGAN, PUBLISITI DAN KEMPEN KESEDARAN a) Taklimat penerangan kepada agensi kerajaan dan swasta yang berkepentingan - Sesi penerangan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan guru kaunseling seluruh negara c) Penyertaan program Sehari Bersama Pelanggan KPTM - Edaran brosur dan risalah LAN - mengikut keperluan - Majlis Penyampaian Sijil Perakuan Akreditasi kepada IPTS - Majlis Penyerahan Sijil MS ISO 9001: 2000 - Iklan Papan Tanda kepentingan Perakuan Akreditasi LAN | 5 13 10 0 1 10 | Feb- Jul Mac- Nov Jan- Dis Jan-Dis Jun Jan- Dis | 3 5 12 1 1 10 | Jan-Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Dis Mac Mac-Sept |  |
| D | PERHUBUNGAN AWAM - Menyelaras maklumat berkenaan LAN di akhbar - Menyelaras program-program dengan pihak berkepentingan :-Seminar Majikan Swasta :-Sesi dialog dengan wakil persatuan IPTS | 8 0 2 | Mac-Nov Mac & Dis | 3 1 2 | Jan- Dis Jan-Dis Jan- Dis |  |
| E | PENERBITAN - Laporan Tahunan - Buletin - 3 kali setahun - Buku-buku terbitan LAN mengikut keperluan - Video Korporat - Versi Bahasa Inggeris | 1 3 3 1 | Jan-Dis Apr – Dis Jan-Dis Jan- Dis | 1 3 1 | Jan-Dis Jan – Dis Jan-Dis Jan- Dis |  |
| F | PAMERAN PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGARA - Pameran pendidikan dalam negara -mengikut keperluan - Pameran pendidikan luar negara -mengikut keperluan | 8 10 | Jan-Dis Jan-Dis | 5 5 | Jan-Dis Jan-Dis |  |
| G | PENINGKATAN KUALITI Proses pemantapan Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 - Pembentangan laporan & Penyediaan Log Kawalan Ketidakpatuhan - Kajian Kepuasan Pelanggan - Audit Pematuhan SIRIM & Pensijilan MS ISO 9001:2000 - Audit Dalaman & Audit Susulan - Mesyuarat KSP - Analisis data Peringkat Kemahiran Audit - Latihan untuk Juruaudit Dalaman e) Ceramah Key Performance Indicator (KPI) - 1kali :- Bengkel KPI - 1 kali f) Menghantar pegawai menghadiri kursus Lead Assessor | - 1 1 1 1 1 1 5 | Jul Mac & Apr Feb & Okt Dis Okt Jul Jul-Dis | 1 1 1 1 2 - 1 | Jan- Mac Jan- Mac Apr Apr, Okt & Nov Julai & Nov Jan & Jul - Jan- Dis Jan- Dis | Bilangan tertakluk kepada keperluan |

LAMPIRAN C

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
|  | Penyediaan Belanjawan Tahunan 2006 – 2007 | - | Berterusan | - | Berterusan | Mendapatkan peruntukan kerajaan bagi bajet yang diluluskan untuk tahun 2006 |
|  | Pembelian Ruang Pejabat Sendiri | - | Berterusan | - | Berterusan | Mendapatkan alternatif pembiayaan luar termasuk kelulusan Perbendaharaan bagi pembelian bangunan. |
|  | Menyewa Ruang Pejabat Tambahan | - | - | - | Jan | - |
|  | Urusetia Mesyuarat Ketua Bahagian | 29 | Jan – Dis | 35 | Jan - Dis | - |
|  | Urusetia Mesyuarat Pengurusan | 13 | Jan – Dis | 29 | Jan – Dis | - |
|  | Peperiksaan PTK | 2 | Jul – Dis | 4 | Jan - Dis | - |
|  | Urusan Perjawatan Berkaitan Penstrukturan Semula | - | Mei | - | Jan- Jun | - |
|  | Sistem Pengurusan Maklumat Personel (SISPENS) | - | Jan - Dis | - | Jan - Dis | Data akan dikemaskini |
|  | Latihan | 3 | Jan – Dis | 2 | Jan - Dis | - |
|  | Pelan Integriti Nasional | 4 | Jan – Dis | 4 | Jan – Dis | - |
|  | Pelaksanaan Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA) | - | Berterusan | - | Berterusan | Penggunaan sistem SAGA sepenuhnya pada 2006. |

LAMPIRAN C

BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. | Penyenggaraan Sistem Aplikasi - PDIPTS - PDAPP | 1 | Jan-Dis | 1 | Jan-Dis |  |
| 2. | Pengemaskinian maklumat pangkalan data - Kemasukan data dalam tempoh 5 hari bekerja. |  | Jan-Dis | 1 | Jan-Dis |  |
| 3. | Penyenggaraan perkhidmatan rangkaian - Pengukuhan server berjalan sepanjang masa mengikut keperluan semasa. - Pemantapan firewall dilaksanakan secara berterusan. | 1 | Jan-Dis | 1 | Jan-Dis |  |
| 4. | Penyelenggaraan peralatan komputer - Penyelenggaraan 2 kali setahun | 1 | Jan-Dis | 2 | Jan-Dis | Tempoh setahun adalah Julai 05 hingga Julai 06 sepertimana yg telah dipersetujui dgn vendor. |
| 5. | Penyelenggaraan laman web - Pengemaskinian maklumat secara berterusan | 1 | Jan-Dis | 1 | Jan-Dis |  |
| 6. | Aduan kerosakan - Tindakan pembaikan diambil dalam tempoh 7 hari bekerja selepas penerimaan aduan | 1 | Jan-Dis | 1 | Jan-Dis |  |

LAMPIRAN C

BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Pengendalian Aduan Pelanggan mengenai perkhidmatan LAN Pemantauan terhadap iklan dan sebaran am mengenai Perakuan Akreditasi Pengendalian Aduan Salah Laku IPTS Penyelarasan Akta LAN Pengendalian pertanyaan melalui email / surat Keurusetiaan Parlimen - memberi maklumbalas terhadap isu berkaitan LAN Penyelarasan urusan Kabinet | 8 101 35 - 2015 email / 7 surat / 16 ICMS 58 7 | 2 minggu Berterusan Mengikut kesesuaian kes Mengikut keperluan ### Berterusan Mengikut keperluan Parlimen bersidang Mengikut keperluan |  |  | Perlaksanaan aktiviti adalah berdasarkan keperluan dari masa ke semasa. |

LAMPIRAN C

UNIT AUDIT DALAM

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | PENCAPAIAN 2005 |  | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. 2. 3. 4. | ### Audit Kewangan ### Audit Pengurusan Audit Susulan Terhadap teguran-teguran Audit Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Audit | 1 2 - 3 | Okt 2004-Okt 2005Okt Okt Jul, Sept & Okt | 2 2 3 | Jan-Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Dis |  |

LAMPIRAN C1

CADANGAN BUSINES PLAN TAHUN 2006

(PROGRAM / AKTIVITI BARU)

LAMPIRAN C1

BAHAGIAN DASAR & RATING

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH |  |
|  | PANDUAN KRITERIA & STANDARD BAGI KURSUS PENGAJIAN BIDANG: |  |  |  |
|  | - Pembangunan dasar kursus Kejururawatan - Megendalikan Bengkel, i. kandungan kursus pengajian spt program top up, kelayakan masuk, pengendalian secara PJJ |  | 2 bulan Jan-Feb. 2006 | Hasil bengkel akan dibawa ke MPTN |
|  | # GARIS PANDUAN |  |  |  |
|  | - Semakan Dasar PJJ dan e-learning |  | 6 bulan Jan-Jun 2006 | - Penyediaan Bengkel Pembangunan Dasar PJJ & e- Pembelajaran - Tindakan susulan: Mengadakan bengkel pembangunan Dasar PJJ dan e-Pembelajaran bersama dengan JPT, LAN dan QAD pada 16 dan 17 Januari 2006. |
|  | - Semakan buku Garis panduan - Kriteria dan Standard - Prosedur dan proses - Tatacara |  | 12 bulan Jan-Dis2006 | Semakan akan dilaksanakan dengan mengambil kira dasar baru yang digunakan, proses kerja dan dokumentasi terkini. |
|  | - Kajian semula ketetapan dasar kursus pendek |  | 6 bulan Jun -Dis 2006 |  |
|  | - Kesetaraan dan nilai tambah dengan RPL. |  | 6 bulan Jun –Dis 2006 |  |
|  | - Dasar Kemasukan ke program Sarjana & PhD rendah dari syarat minimum |  | 6 bulan Jun - Dis 2006 |  |
| III | # PEMANTAPAN SISTEM JAMINAN KUALITI |  |  |  |
|  | - Akreditasi institusi/fakulti |  | 6 bulan Jun - Dis 2006 |  |
|  | - Recognition Of Prior Learning (RPL) |  | 6 bulan Jun –Dis 2006 |  |
|  | - Integrasi dasar dan standard LAN & QAD |  | 6 bulan Jan - Jun 2006 |  |
|  | - Pelaksanaan Sistem Kredit Baru |  | 4 bulan Apr - Ogos 2006 |  |
|  | - Malaysian Qualification Framework (MQF) |  | 6 bulan April - Okt 2006 |  |
|  | - Penggunaan sumber daripada luar bagi membantu LAN (akademik, industri & profesional) |  | 3 bulan Mac - Jun 2006 |  |
|  | - Latihan berterusan kepada APP |  | Jan-Dis |  |
| IV | PENINGKATAN ILMU/KEMAHIRAN |  |  |  |
|  | - Hasil Pembelajaran |  |  |  |
|  | - Bengkel OBE kepada APP |  | Jan- Dis 2006 |  |
|  | - Memberi input kepada BKP dan BAU melaksanakan perancangan latihan 2006 |  | Sepanjang tahun |  |

LAMPIRAN C1

BAHAGIAN AKREDITASI UMUM

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH |  |
|  | Bengkel Penilaian Kelulusan, Standard Minimum dan Perakuan Akreditasi (Lantikan Ahli Panel Penilai (APP) | 2 | Sepanjang tahun |  |
|  | Bengkel Peningkatan Kualiti Laporan Penilaian Kursus Pengajian | 2 | Sepanjang tahun |  |
|  | Mesyuarat Penilaian Kelayakan APP | 3 bidang | Mac - Oktober | Tumpuan ke atas 3 daripada bidang berikut, iaitu: - Sains Komputer, IT dan Multimedia - Hospitaliti - Komunikasi - Kejuruteraan - Senibina |
|  | Mengenal pasti APP bersesuaian untuk penilaian kursus pengajian | 900 permohonan | Sepanjang tahun | (bilangan berdasarkan statistik Jan 2005 - Nov 2005) |
|  | Analisa Bilangan APP: Kursus pengajian (Mengikut Bidang) | 1 | Januari - Jun |  |
|  | Membuat analisis penilaian prestasi APP | 1 | Disember 2006 |  |
|  | Mengemaskini maklumat APP dalam pangkalan data APP (PDAPP) | Berterusan | (Setiap kali ada perubahan maklumat) |  |
|  | Sejenak Bersama Pelanggan (Bahagian) | 12 | Sepanjang tahun |  |
|  | Membangunkan Portal APP | 1 | Julai 2006 |  |
|  | Kajian Pengisian Bengkel Peningkatan Kualiti Laporan APP | 1 | Januari - Mac |  |
|  | Kajian Pengisian Bengkel Lantikan APP | 1 | April - Jun |  |
|  | Perlantikan semula APP yang telah tamat tempoh | Berdasarkan keperluan | (Tugasan pertama akan dibawa ke ML Februari 2006) |  |
|  | Kajian semula Pengisian Maklumat dalam PDAPP | 1 | Julai – Disember |  |
|  | Menguruskan Pengendalian Klinik Bimbingan IPTS | 24 | Sepanjang tahun (bergantung pada penyertaan) |  |
|  | Kajian Pengisian Klinik Bimbingan IPTS | 1 | Mac - Mei |  |
|  | Mengeluarkan senarai nilai taraf kelayakan akademik pelajar luar negara (yang setara SPM/STPM) yang telah dibuat oleh LAN sebagai panduan IPTS yang ingin mengambil pelajar dari luar negara. (sebelum ini dipaparkan dalam laman web LAN). |  | Dikeluarkan selepas Senarai Nilai Taraf Kelayakan Akademik Luar Negara di laman web LAN dikemaskini. |  |
|  | Menyediakan pangkalan data nilai taraf untuk kegunaan dalaman. |  | Sepanjang tahun. |  |

#### LAMPIRAN C1

BAHAGIAN MATA PELAJARAN WAJIB

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. 2. 3. | Taklimat Silibus Baru MPW kepada Pegawai LAN Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan MPW kepada Pengurus Akreditasi Pemantauan pematuhan pelaksanaan mata pelajaran wajib IPTS | 1 1 | Januari Januari Jan-Dis | Diadakan secara rawak bersekali dalam lawatan Standard Minimum dan/atau Akreditasi. Bilangan tertakluk kepada keperluan. |

| LAMPIRAN C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAHAGIAN KORPORAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI |  | CADANGAN 2006 |  | #### ULASAN |  |  |  |  |
|  |  |  | BIL. | TEMPOH |  |  |  |  |  |
| A | Hubungan Antarabangsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Mutual Recognition (Pengiktirafan Bersama) (Asian University Network) |  |  | 1 | Sepanjang tahun |  |  |  |  |  |
|  | 2. Melantik pakar jaminan kualiti luar negara sebagai APP |  |  | 1 | Sepanjang tahun |  |  |  |  |  |
|  | 3. Mengadakan sesi telepersidangan (teleconferencing) bersama QAA. |  |  | 2 | Sepanjang tahun |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN C1

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH |  |
|  | Pusat Sumber | - | Jan – Dis | Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Sumber LAN dan anggota sepenuh masa untuk kendalikan Pusat Sumber |
|  | Pertambahan Kemudahan | 1 | Jun | Pembelian 1 unit Coaster |
|  | Mewujudkan Sistem Pengurusan Fail Berkomputer Bagi Fail Pentadbiran LAN | - | Jun | Dengan kerjasama BSM |
|  | Memantapkan Sistem Fail Berkomputer Bagi Fail Dokumen Permohonan | - | Mac | Dengan kerjasama BSM |
|  | Memantapkan sistem Pengurusan Stor | - | April | Dengan kerjasama BSM |
|  | Memantapkan Sistem E-Jari | - | Jan | Dengan kerjasama BSM |
|  | Peperiksaan PTK : - Perancangan untuk TK3 - N44 (Kursus) - Mengkaji pelaksanaan PTK 2 kali setahun | - - | Jan – Dis Jan - Dis | - Memberi lebih peluang kepada pegawai LAN untuk menduduki peperiksaan |
|  | Pusingan Kerja / Penggiliran Tugas | - | Jan - Jun | Survey akan dibuat kepada Warga LAN untuk mendapatkan maklumbalas. |
|  | Pengisian Jawatan Kenaikan Pangkat | - | Jan - Jun | Calon – calon yang layak akan dipelawa untuk memohon jawatan kenaikan pangkat |
|  | Menandatangani Akta Rahsia Rasmi Untuk Pegawai dan Kakitangan | - | Jan - Feb | Memastikan semua kakitangan LAN menandatangani Akta Rahsia Rasmi. Satu Sesi menandatangani Akta tersebut akan diadakan. |

LAMPIRAN C1

BAHAGIAN SISTEM MAKLUMAT

| BIL. | PROGRAM / AKTIVITI | CADANGAN 2006 |  | ULASAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIL. | TEMPOH |  |
| 1. | Pembangunan Sistem PDIPTS Online | 1 | Merangka / Menyambung fasa yang berikutnya. 3 fasa terlibat:- - Modul Maklumat Pengguna - Modul Maklumat Kursus - Sub Modul Kelulusan - Sub Modul SM - Sub Modul PA - Modul APP - Query (Sepanjang Tahun) |  |
| 2. | Pengukuhan dan peningkatan perkhidmatan dan keselamatan rangkaian. | 1 | - Kajian penapisan laman-laman web tidak berkaitan - Perolehan perisian pengurusan e-mel (Sepanjang Tahun) |  |
| 5. | Perolehan peralatan / perisian komputer | 1 | Pembelian peralatan berdasarkan keperluan dengan kos maksimum RM200,000 bagi setiap kategori. (Jan – Dis) |  |
| 6. | Pengendalian latihan dalaman tentang penggunaan komputer. (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) | 1 | Jadual latihan ditentukan oleh Unit Latihan, Bahagian Khidmat Pengurusan (Jan – Dis) |  |
| 7. | Tambahan fungsi laman web | 1 | - Menambah ciri-ciri interaktif pada laman - Portal APP - Laman QAD (Sepanjang Tahun) |  |

ML: Mesyuarat Lembaga

ISM: Ijazah Sarjana Muda

APP: Ahli Panel Penilai

PK: Pengurus Kanan

MKB: Mesyuarat Ketua Bahagian

k.p.: kursus pengajian

DSK: Dasar, Standard & Kriteria

DR: Dokumen Rujukan

BSM: Bahagian Sistem Maklumat

GP: Garis Panduan